## WBS with Gantt Chart - BLANK
WORK BREAKDOWN STRUCTURE WITH GANTT CHART TEMPLATE
PROJECT TITLE | eCommerce - Thương mại điện tử
PROJECT MANAGER
COMPANY NAME
DATE
WBS NUMBER | WBS | TICKET | SPEC. REF. | PRIORITY (MoSCOw) | CRITICAL DATA | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 13 |  |  |  |  | WEEK 14 | WEEK 15 | WEEK 16 | WEEK 17
[6 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | ĐĂNG KÍ |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Người dùng có thể mở trang đăng ký | #1 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 3 M to WEEK 3 W
| [Story 2] Người dùng có thể đăng ký 1 tài khoản mới | #1 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 3 W to WEEK 3 F
2 | ĐĂNG NHẬP |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Người dùng có thể mở trang đăng nhập chính | #2 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 3 M to WEEK 3 W
| [Story 2] Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản hiện có | #2 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 3 T to WEEK 4 T
3 | QUÊN MẬT KHẨU |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Người dùng có thể đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu (hệ thống sẽ gửi đến tin nhắn xác nhận yêu cầu vào email để nhập lại mật khẩu mới) | #3 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 3 W to WEEK 4 T
4 | ĐẶT HÀNG |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Người dùng có thể chọn 1 sản phẩm để xem chi tiết và ấn đặt hàng | #4 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 4 M to WEEK 5 M
5 | QUẢN LÍ GIỎ HÀNG |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Người dùng có thể truy cập vào giỏ hàng | #5 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 4 M to WEEK 4 T
| [Story 2] Người dùng có thể tăng giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng | #5 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 4 R to WEEK 5 R
6 | THANH TOÁN |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Người dùng có thể thanh toán các sản phẩm muốn mua | #6 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 4 W to WEEK 4 R
| [Story 2] Người dùng có thể chọn phương thức thanh toán | #6 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 5 F to WEEK 6 T
7 | XEM LỊCH SỬ MUA HÀNG |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Người dùng có thể truy cập vào mục lịch sử đơn hàng | #7 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 5 T to WEEK 5 W
| [Story 2] Người dùng có thể xem danh sách các đơn hàng | #7 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 5 R to WEEK 5 F
| [Story 3] Người dùng có thể xem chi tiết các đơn hàng/hóa đơn | #7 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 M to WEEK 6 W
8 | LIÊN HỆ VỚI QUẢN TRỊ |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Người dùng có thể truy cập vào liên hệ quản trị | #7 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 M to WEEK 6 T
| [Story 2] Người dùng có thể nhập nội dung thông tin và gửi tới email quản trị | #7 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 W to WEEK 6 F
9 | QUẢN LÍ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Người dùng có thể truy cập vào mục quản lý phương thức thanh toán | #8 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 T
| [Story 2] Người dùng có thể tùy chọn và lưu lại phương thức thanh toán | #8 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 W to WEEK 6 F
10 | ĐỔI MẬT KHẨU |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Người dùng có thể truy cập vào mục đổi mật khẩu | #9 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 W to WEEK 6 R
| [Story 1] Người dùng có thể nhập mật khẩu mới để đổi mật khẩu | #9 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 F to WEEK 7 T
11 | ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Người dùng có thể truy cập vào trang cá nhân của tài khoản | #10 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 5 R to WEEK 6 T
| [Story 2] Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình và lưu lại | #10 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 M to WEEK 7 M
12 | QUẢN LÍ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Quản trị có thể truy cập vào mục thiết lập để quản lý | #11 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 5 T
| [Story 2] Quản trị có thể quản lý (thêm, xóa, sửa) tài khoản quản trị | #11 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 5 W to WEEK 5 F
| [Story 3] Quản trị có thể xuất danh sách Excel tài khoản quản trị | #11 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 5 F to WEEK 6 M
| [Story 4] Quản trị có thể đổi mật khẩu tài khoản quản trị | #11 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 M to WEEK 6 W
13 | QUẢN LÍ TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Quản trị có thể truy cập vào mục khách hàng để quản lý | #12 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 5 W
| [Story 2] Quản trị có thể quản lý (thêm, xóa, sửa) tài khoản khách hàng | #12 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 5 R to WEEK 6 M
| [Story 3] Quản trị có thể xuất Excel danh sách tài khoản khách hàng | #12 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 T to WEEK 7 M
| [Story 4] Quản trị có thể gửi email đến khách hàng | #12 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 W to WEEK 6 R
14 | QUẢN LÍ SẢN PHẨM |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Quản trị có thể truy cập vào mục sản phẩm để quản lý | #13 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 R; WEEK 7 T
| [Story 2] Quản trị có thể quản lý (thêm, xóa, sửa) 1 sản phẩm | #13 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 F to WEEK 7 W
| [Story 3] Quản trị có thể in nhãn sản phẩm | #13 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 7 W to WEEK 7 R
| [Story 4] Quản trị có thể xuất Excel danh sách sản phẩm | #13 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 7 F
15 | XỬ LÍ ĐƠN HÀNG |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Quản trị có thể truy cập vào mục đơn hàng để quản lý | #14 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 R to WEEK 6 F
| [Story 2] Quản trị có thể truy cập danh sách các hóa đơn chưa thanh toán | #14 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 6 F to WEEK 7 M
| [Story 3] Quản trị có thể tạo 1 hóa đơn nháp | #14 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 7 M to WEEK 7 T
| [Story 4] Quản trị có thể hủy 1 đơn hàng | #14 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 7 M to WEEK 7 T
16 | XỬ LÍ HOÁ ĐƠN |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Quản trị có thể truy cập vào mục xuất hóa đơn để quản lý | #15 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 7 T to WEEK 7 W
| [Story 2] Quản trị có thể chuyển hóa đơn nháp thành hóa đơn chính thức | #15 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 7 W to WEEK 7 R
| [Story 3] Quản trị có thể chuyển đổi trạng thái các hóa đơn thanh toán tiền mặt (thanh toán/chưa thanh toán) | #15 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 7 F
17 | THỐNG KÊ |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Quản trị có thể truy cập vào mục thống kê mua bán để quản lý | #16 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 7 W
| [Story 2] Quản trị có thể xem các bảng thống kê dữ liệu từ các mục đơn hàng, hóa đơn, sản phẩm | #16 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 7 W
18 | GỬI & IN HOÁ ĐƠN |  |  | Must have | 100%
| [Story 1] Quản trị có thể chọn hóa đơn để gửi và in hóa đơn đến cho khách hàng | #17 |  | Should have | 100% | bar: WEEK 7 R to WEEK 8 M