## PHASE1-COST
BẢNG ƯỚC TÍNH THỜI GIAN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG SPA & NAIL BELLE PALACE
[7 empty] | 30 | Testing productivity / coding productivity
[7 empty] | 22 | Number of working days / month
Chú thích ghi tắt: TK(Tài khoản)
No | Module (Phân hệ) | Chức năng | Task (Nhiệm vụ) | Thời gian phát triển giao diện(giờ) | Thời gian phát triển tính năng(giờ) | Thời gian test+ chạy thử(giờ)
1 | Database | Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống |  |  | 60
|  | Tạo dữ liệu ban đầu(Master data) |  |  | 10
2 | Structure | Tạo kiến trúc xử lý nghiệp vụ(Web Api) |  |  | 40
3 | Chức năng quản lý chung | Quản lý tài khoản quản trị hệ thống theo chức năng | Tạo/Sửa/Xóa tài khoản quản trị | 16 | 20 | 6
|  |  | Danh sách tài khoản quản trị | 8 | 10 | 3
|  |  | Đổi mật khẩu TK quản trị | 5 | 4 | 1.2
|  | Quản lý quyền, phân quyền TK quản trị | Màn hình Tạo/Sửa/Xóa quyền | 12 | 16 | 4.8
|  |  | Màn hình danh mục quyền | 8 | 12 | 3.6
|  |  | Màn hình phân quyền | 12 | 30 | 9
|  | Đăng nhập/Đăng xuất | Màn hình đăng nhập, đăng xuất | 5 | 8 | 2.4
4 | Quản lý thông tin khách hàng | Quản lý thông tin khách hàng | Danh sách khách hàng | 8 | 10 | 3
|  |  | Thêm/Sửa/Xóa thông tin khách hàng | 12 | 16 | 4.8
|  |  | Chi tiết thông tin khách hàng | 8 | 8 | 2.4
|  |  | Import danh sách khách hàng | 8 | 24 | 7.2
|  |  | Export thông tin khách hàng | 8 | 16 | 4.8
|  | Phân loại thông tin khách hàng | Thêm/Sửa/Xóa thông tin phân loại khách hàng | 8 | 8 | 2.4
|  |  | Danh sách phân loại khách hàng | 8 | 8 | 2.4
5 | Quản lý thợ | Quản lý thợ của các cửa hàng | Màn hình Tạo/Sửa/Xóa thông tin cửa hàng | 8 | 8 | 2.4
|  |  | Màn hình danh mục cửa hàng | 8 | 10 | 3
|  |  | Màn hình Tạo/Sửa/Xóa thông tin nhân viên - Thiết lập thuộc cửa hàng | 8 | 16 | 4.8
|  |  | Màn hình danh sách thợ | 8 | 10 | 3
|  |  | Màn hình chi tiết thông tin thợ | 8 | 8 | 2.4
|  | Quản lý nhóm thợ(Nail, Spa, …) | Màn hình tạo nhóm thợ | 8 | 8 | 2.4
|  |  | Màn hình danh mục nhóm | 8 | 8 | 2.4
|  |  | Màn hình thiết lập nhóm thợ-Gán thợ cho nhóm | 8 | 10 | 3
|  | Quản lý Check-In thợ | Màn hình đăng nhập cho thợ | 5 | 10 | 3
|  |  | Màn hình thông tin Checkin thợ(Thông tin trạng thái ON/OFF, Ticket thợ) | 8 | 24 | 7.2
|  | Quản lý lịch làm việc | Màn hình thiết lập lịch làm việc cho cửa hàng | 16 | 24 | 7.2
|  |  | Màn hình thiết lập ca làm việc-Thuộc cửa hàng | 16 | 24 | 7.2
|  |  | Màn hình thiết lập ca làm việc của thợ(Chi tiết ca cho thợ) | 16 | 30 | 9
6 | Quản lý dịch vụ, thanh toán | Tạo & quản lý nhóm dịch vụ | Màn hình Tạo/Sửa/Xóa nhóm dịch vụ | 8 | 8 | 2.4
|  |  | Màn hình danh mục nhóm dịch vụ | 8 | 8 | 2.4
|  | Tạo & quản lý dịch vụ | Màn hình Tạo/Sửa/Xóa dịch vụ | 5 | 8 | 2.4
|  |  | Màn hình danh sách dịch vụ | 5 | 8 | 2.4
|  |  | Màn hình quản lý nhóm dịch vụ(Dịch vụ trong nhóm) | 8 | 16 | 4.8
|  | Quản lý thẻ quà tặng | Màn hình danh mục thẻ quà tặng | 10 | 12 | 3.6
|  |  | Màn hình chi tiết thẻ quà tặng(Số dư, lịch sử sử dụng, dư hiện tại) | 10 | 32 | 9.6
|  | Quản lý Discount | Màn hình thiết lập thông tin Discount | 20 | 32 | 9.6
|  |  | Màn hình lịch sử sử dụng Discount cho thợ | 12 | 40 | 12
|  |  | Màn hình thống kê sử dụng Discount thợ | 8 | 32 | 9.6
|  | Quản lý Tip | Màn hình Tạo/Sửa/Xóa Tip | 8 | 8 | 2.4
|  |  | Màn hình danh mục Tip thợ | 8 | 8 | 2.4
|  | Thanh toán Credit Card, Debit Card, kết nối với máy quét thẻ (máy POS) | Màn hình thông tin thanh toán tích hợp qua API các thiết bị ngoài(POS, Mã vạch,…) | 24 | 60 | 18
|  |  | Màn hình thanh toán qua thẻ(Debit, Credit, Paypal) | 24 | 50 | 15
|  | In & quản lý danh sách hóa đơn | Màn hình in hóa đơn | 10 | 12 | 3.6
|  | Quản lý ticket | Màn hình tạo Ticket cho thợ | 10 | 8 | 2.4
|  |  | Màn hình theo dõi Ticket | 8 | 32 | 9.6
|  |  | Màn hình cập nhật Ticket(Thay đổi thông tin Ticket so với thiết lập Ticket ban đầu) | 24 | 40 | 12
|  | Thiết lập Turn cho thợ | Màn hình thiết lập Turn | 8 | 10 | 3
|  |  | Màn hình theo dõi Turn | 8 | 24 | 7.2
|  | Quản lý lịch hẹn của khách | Màn hình nhập thông tin lịch hẹn | 10 | 24 | 7.2
|  |  | Màn hình danh sách thông tin lịch hẹn | 8 | 8 | 2.4
|  | Quản lý khách hàng chờ | Màn hình nhập thông tin khách chờ | 8 | 8 | 2.4
|  |  | Màn hình danh sách khách hàng chờ | 8 | 8 | 2.4
7 | Thống kê & In báo cáo | Thống kê số lượng theo thời gian | Màn hình thống kê khách theo thời gian(Ngày, tháng, Tuần) | 22 | 35 | 10.5
|  | Thống kê theo Turn (Cho 1 cửa hàng) | Màn hình thống kê theo Turn theo thời gian(Ngày, tháng, tuần) | 22 | 35 | 10.5
|  | Báo cáo doanh thu(Cho 1 cửa hàng) | Báo cáo doanh thu cho một cửa hàng theo thời gian(Ngày, tháng, tuần, quý năm) | 30 | 48 | 14.4
Total development time |  |  |  | 1987.2 |  | hours
|  |  |  | 248.4 |  | days
|  |  |  | 11.2909 |  | person month